## Test Plan
SN | Personnel | Roles | Responsibility
1 | Đinh Quốc Huy | Test Leader | Quản lý, kiểm soát, giám sát
2 | Đinh Quốc Huy | Tester | Testing
SN | Tasks | Personnel | Start Day | End Day | Time Spent | Progress | Note
1 | Lập Test Plan | Đinh Quốc Huy | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 16 giờ | 100%
2 | Lập Test Case
| BT1 | Đinh Quốc Huy | 08/06/2024 | 09/06/2024 | 16 giờ | 100%
| BT2 | Đinh Quốc Huy | 08/06/2024 | 09/06/2024 | 16 giờ | 100%
| BT3 | Đinh Quốc Huy | 08/06/2024 | 09/06/2024 | 16 giờ | 100%
| BT4 | Đinh Quốc Huy | 08/06/2024 | 09/06/2024 | 16 giờ | 100%
| BT5 | Đinh Quốc Huy | 08/06/2024 | 09/06/2024 | 16 giờ | 100%
3 | Thực thi Test Case
| BT1 | Đinh Quốc Huy | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 16 giờ | 100%
| BT2 | Đinh Quốc Huy | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 16 giờ | 100%
| BT3 | Đinh Quốc Huy | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 16 giờ | 100%
| BT4 | Đinh Quốc Huy | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 16 giờ | 100%
| BT5 | Đinh Quốc Huy | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 16 giờ | 100%
4 | Report | Đinh Quốc Huy | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 16 giờ | 100%

## Test Case
Testcase ID | Test Designed by | Date | Test Executed by | Date | Testcase Description | Test Data | Test Step | Expected Results | Real Resusts | Test Results
BT1
BT1-01 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 5.0 Điểm B = 5.0 Điểm C = 5.0 | Nhập vào điểm A là 5.0. Nhập vào điểm B là 5.0. Nhập vào điểm C là 5.0. | Đậu | Đậu | Pass
BT1-02 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 7.0 Điểm B = 9.0 Điểm C = 4.0 | Nhập vào điểm A là 7.0. Nhập vào điểm B là 9.0. Nhập vào điểm C là 4.0. | Đậu | Đậu | Pass
BT1-03 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 10.0 Điểm B = 10.0 Điểm C = 4.0 | Nhập vào điểm A là 10.0. Nhập vào điểm B là 10.0. Nhập vào điểm C là 4.0. | Đậu | Đậu | Pass
BT1-04 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 5.0 Điểm B = 5.0 Điểm C = 4.0 | Nhập vào điểm A là 5.0. Nhập vào điểm B là 5.0. Nhập vào điểm C là 4.0. | Rớt | Rớt | Pass
BT1-05 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 4.0 Điểm B = 10.0 Điểm C = 10.0 | Nhập vào điểm A là 4.0. Nhập vào điểm B là 10.0. Nhập vào điểm C là 10.0. | Đậu | Đậu | Pass
BT1-06 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 4.0 Điểm B = 5.0 Điểm C = 5.0 | Nhập vào điểm A là 4.0. Nhập vào điểm B là 5.0. Nhập vào điểm C là 5.0. | Rớt | Rớt | Pass
BT1-07 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 10.0 Điểm B = 4.0 Điểm C = 10.0 | Nhập vào điểm A là 10.0. Nhập vào điểm B là 4.0. Nhập vào điểm C là 10.0. | Đậu | Rớt | Fail
BT1-08 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 5.0 Điểm B = 4.0 Điểm C = 5.0 | Nhập vào điểm A là 5.0. Nhập vào điểm B là 4.0. Nhập vào điểm C là 5.0. | Rớt | Rớt | Pass
BT1-09 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 4.0 Điểm B = 4.0 Điểm C = 5.0 | Nhập vào điểm A là 4.0. Nhập vào điểm B là 4.0. Nhập vào điểm C là 5.0. | Rớt | Rớt | Pass
BT1-10 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 4.0 Điểm B = 5.0 Điểm C = 4.0 | Nhập vào điểm A là 4.0. Nhập vào điểm B là 5.0. Nhập vào điểm C là 4.0. | Rớt | Rớt | Pass
BT1-11 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống kiểm tra sinh viên đậu hay rớt dựa vào điểm trung binh A, B và C nhập vào. | Điểm A = 4.0 Điểm B = 4.0 Điểm C = 4.0 | Nhập vào điểm A là 4.0. Nhập vào điểm B là 4.0. Nhập vào điểm C là 4.0. | Rớt | Rớt | Pass
BT2
BT2-01 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống tính tiền trợ cấp dựa vào những điều kiện (Có việc làm, Tuổi > 40, Có từ 4 con trở lên) . | Có việc làm. Tuổi là 42. Không có con. | Click vào có việc làm. Nhập tuổi là 42. Nhập con là 0. | 450 | 450 | Pass
BT2-02 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống tính tiền trợ cấp dựa vào những điều kiện (Có việc làm, Tuổi > 40, Có từ 4 con trở lên) . | Có việc làm. Tuổi là 30. Không có con. | Click vào có việc làm. Nhập tuổi là 30. Nhập con là 0. | 350 | 350 | Pass
BT2-03 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống tính tiền trợ cấp dựa vào những điều kiện (Có việc làm, Tuổi > 40, Có từ 4 con trở lên) . | Không có việc làm. Tuổi là 30. Có 5 con. | Click vào không có việc làm. Nhập tuổi là 30. Nhập con là 5. | 400 | 400 | Pass
BT2-04 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống tính tiền trợ cấp dựa vào những điều kiện (Có việc làm, Tuổi > 40, Có từ 4 con trở lên) . | Không có việc làm. Tuổi là 42. Không có con. | Click vào không có việc làm. Nhập tuổi là 42. Nhập con là 0. | 350 | 350 | Pass
BT3
BT3-01 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Kiểm thử chức năng kiểm tra bảo hiểm xe hơi | 1. Dung tính xăng: 1.3 lít 2. Sống ở ABC | 1. Nhập dung tích xăng là 1.3 lít 2. Chọn sống ở ABC | Bảo hiểm Giá rẻ | Bảo hiểm Giá rẻ | Pass
BT3-02 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Kiểm thử chức năng kiểm tra bảo hiểm xe hơi | 1. Dung tính xăng: 2.2 lít 2. Sống ở ABC | 1. Nhập dung tích xăng là 2.2 lít 2. Chọn sống ở ABC | Bảo hiểm Executive | Bảo hiểm Executive | Pass
BT3-03 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Kiểm thử chức năng kiểm tra bảo hiểm xe hơi | 1. Dung tính xăng: 1.3 lít 2. Sống ở ABC | 1. Nhập dung tích xăng là 1.3 lít 2. Chọn sống ở ABC | Bảo hiểm Giá rẻ | Bảo hiểm Giá rẻ | Pass
BT3-04 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Kiểm thử chức năng kiểm tra bảo hiểm xe hơi | 1. Dung tính xăng: 1.5 lít 2. Sống ở ABC | 1. Nhập dung tích xăng là 1.5 lít 2. Chọn sống ở ABC | Không có bảo hiểm | Không có bảo hiệm | Pass
BT4
BT4-01 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Kiểm thử chức năng trả tiền thường cho nhân viên | 1. Giá trị hàng hóa bán được mỗi tháng 500$. 2. Giá trị bán trong tháng là 1000$. 3. Gắn bó với công ty được 3 năm | 1. Nhập vào giá trị hàng hóa báng được mỗi tháng là 500$. 2. Nhập giá trị bán hàng trong tháng là 1000$. 3. Nhập vào gắn bó với công ty là 3 năm | 0% | 0% | Pass
BT4-02 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Kiểm thử chức năng trả tiền thường cho nhân viên | 1. Giá trị hàng hóa bán được mỗi tháng 1500$. 2. Giá trị bán trong tháng là 1000$. 3. Gắn bó với công ty được 3 năm. | 1. Nhập vào giá trị hàng hóa báng được mỗi tháng là 1500$. 2. Nhập giá trị bán hàng trong tháng là 1000$. 3. Nhập vào gắn bó với công ty là 3 năm. | 0% | 0% | Pass
BT4-03 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Kiểm thử chức năng trả tiền thường cho nhân viên | 1. Giá trị hàng hóa bán được mỗi tháng 3000$. 2. Giá trị bán trong tháng là 3000$. 3. Gắn bó với công ty được 3 năm | 1. Nhập vào giá trị hàng hóa báng được mỗi tháng là 3000$. 2. Nhập giá trị bán hàng trong tháng là 3000$. 3. Nhập vào gắn bó với công ty là 3 năm | 1% | 1% | Pass
BT4-04 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Kiểm thử chức năng trả tiền thường cho nhân viên | 1. Giá trị hàng hóa bán được mỗi tháng 1500$. 2. Giá trị bán trong tháng là 1000$. 3. Gắn bó với công ty được 6 năm. | 1. Nhập vào giá trị hàng hóa báng được mỗi tháng là 1500$. 2. Nhập giá trị bán hàng trong tháng là 1000$. 3. Nhập vào gắn bó với công ty là 6 năm. | 1% | 1% | Pass
BT4-05 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Kiểm thử chức năng trả tiền thường cho nhân viên | 1. Giá trị hàng hóa bán được mỗi tháng 3000$. 2. Giá trị bán trong tháng là 3000$. 2. Gắn bó với công ty được 6 năm. | 1. Nhập vào giá trị hàng hóa báng được mỗi tháng là 3000$. 2. Nhập giá trị bán hàng trong tháng là 3000$. 3. Nhập vào gắn bó với công ty là 6 năm. | 2% | 2% | Pass
BT5
BT5-01 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống áp dụng voucher cho khách hàng dựa vào loại khách hàng và số tiền đặt hàng. | Loại khách hàng là Bình dân. Số tiền đặt hàng là 99$. | Click vào loại khách hàng "Bình dân". Nhập số tiền là 99$. | Áp dụng voucher. | Áp dụng voucher. | Pass
BT5-02 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống áp dụng voucher cho khách hàng dựa vào loại khách hàng và số tiền đặt hàng. | Loại khách hàng là Bình dân. Số tiền đặt hàng là 120$. | Click vào loại khách hàng "Bình dân". Nhập số tiền là 120$. | Không áp dụng voucher. | Không áp dụng voucher. | Pass
BT5-03 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống áp dụng voucher cho khách hàng dựa vào loại khách hàng và số tiền đặt hàng. | Loại khách hàng là Bình dân. Số tiền đặt hàng là 600$. | Click vào loại khách hàng "Bình dân". Nhập số tiền là 600$. | Áp dụng voucher. | Áp dụng voucher. | Pass
BT5-04 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống áp dụng voucher cho khách hàng dựa vào loại khách hàng và số tiền đặt hàng. | Loại khách hàng là Đặc biệt. Số tiền đặt hàng là 99$. | Click vào loại khách hàng "Đặc biệt". Nhập số tiền là 99$. | Áp dụng voucher. | Áp dụng voucher. | Pass
BT5-05 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống áp dụng voucher cho khách hàng dựa vào loại khách hàng và số tiền đặt hàng. | Loại khách hàng là Đặc biệt. Số tiền đặt hàng là 120$. | Click vào loại khách hàng "Đặc biệt". Nhập số tiền là 120$. | Áp dụng voucher. | Không áp dụng voucher. | Fail
BT5-06 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống áp dụng voucher cho khách hàng dựa vào loại khách hàng và số tiền đặt hàng. | Loại khách hàng là Đặc biệt. Số tiền đặt hàng là 600$. | Click vào loại khách hàng "Đặc biệt". Nhập số tiền là 600$. | Không áp dụng voucher. | Không áp dụng voucher. | Pass
BT5-07 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống áp dụng voucher cho khách hàng dựa vào loại khách hàng và số tiền đặt hàng. | Loại khách hàng là VIP. Số tiền đặt hàng là 99$. | Click vào loại khách hàng "VIP". Nhập số tiền là 99$. | Không áp dụng voucher. | Không áp dụng voucher. | Pass
BT5-08 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống áp dụng voucher cho khách hàng dựa vào loại khách hàng và số tiền đặt hàng. | Loại khách hàng là VIP. Số tiền đặt hàng là 120$. | Click vào loại khách hàng "VIP". Nhập số tiền là 120$. | Áp dụng voucher. | Áp dụng voucher. | Pass
BT5-09 | Đinh Quốc Huy | 09/06/2024 | Đinh Quốc Huy | 11/06/2024 | Hệ thống áp dụng voucher cho khách hàng dựa vào loại khách hàng và số tiền đặt hàng. | Loại khách hàng là VIP. Số tiền đặt hàng là 600$. | Click vào loại khách hàng "VIP". Nhập số tiền là 600$. | Áp dụng voucher. | Áp dụng voucher. | Pass

## Test Report
Functions | Test Pass | Test Fail | Total
BT1 | 10 | 1 | 11
BT2 | 4 | 0 | 4
BT3 | 4 | 0 | 4
BT4 | 5 | 0 | 5
BT5 | 8 | 1 | 9
Pass Percentage | < 80% | 80% đến 90% | > 90% và <= 95%
Results | Trả về | Test lại | Chức năng đạt
Functions | Pass Percentage | Results
BT1 | 90.91% | Chức năng đạt
BT2 | 100% | Chức năng đạt
BT3 | 100% | Chức năng đạt
BT4 | 100% | Chức năng đạt
BT5 | 88.89% | Test lại